## Hoja 1
ID | Impedimento | Descripción del impedimento | Prioridad | Reportado por | Responsable | Acción necesaria | Estado | Fecha de Registro | Fecha de resolución | Impacto en el sprint
1 | Fallo Crítico en Despliegue AWS | La configuración de seguridad y balanceo de carga en AWS (Elastic Beanstalk + WAF) generó errores persistentes de "502 Bad Gateway" y fallos en los Health Checks, impidiendo el despliegue estable para el inicio programado del Caso Piloto. | Crítica | Darío Coñuenao | Darío Coñuenao | PIVOTE DE INFRAESTRUCTURA: Detener los intentos en AWS y migrar la infraestructura productiva a Oracle Cloud (OCI), aprovechando su configuración de red simplificada para levantar el servidor de urgencia. | Cerrado | 2025-11-24 | 2025-11-26 | Cambio total de entorno productivo. Requirió dedicación exclusiva de Darío y Gary durante 48 horas, retrasando levemente el inicio de las pruebas de usabilidad, pero salvando la fecha de entrega.
2 | Latencia en Carga de Archivos Grandes | Durante la primera sesión del Caso Piloto, algunos usuarios reportaron tiempos de espera excesivos y timeouts al intentar subir archivos de documentación superiores a 10MB en la nueva infraestructura de Oracle. | Media | Usuarios Piloto (vía Camila Orozco) | Gary Hernández | Ajustar la configuración del servidor web (Nginx/Gunicorn) dentro de la instancia Oracle para aumentar los límites de client_max_body_size y los tiempos de espera de conexión. | Cerrado | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Afectación menor a la Experiencia de Usuario (UX) inicial de un grupo reducido de prueba. Se resolvió el mismo día mediante un hotfix en el servidor, sin detener el piloto.