## Hoja 1
ID | Impedimento | Descripción del impedimento | Prioridad | Reportado por | Responsable | Acción necesaria | Estado | Fecha de Registro | Fecha de Resolución | Impacto en el Sprint
1 | Dificultad para definir requerimientos funcionales | Durante la primera semana, el equipo presentó confusión al diferenciar los requerimientos funcionales de los no funcionales, lo que retrasó la consolidación del documento de especificaciones. | Alta | Camila Orozco | Darío Coñuenao | Revisar ejemplos y guías de documentación técnica de proyectos anteriores y definir criterios claros para clasificarlos. | Cerrado | 2025-09-10 | 2025-09-12 | Retraso leve de 1 día en la entrega del documento de requerimientos.
2 | Problemas de conexión con herramientas de trabajo colaborativo | Se identificaron dificultades para vincular los avances del proyecto en Confluence y Jira debido a permisos institucionales restringidos. | Media | Gary Hernández | Camila Orozco | Solicitar permisos de acceso al docente guía y migrar temporalmente el control de tareas a una hoja compartida de respaldo. | Cerrado | 2025-09-11 | 2025-09-14 | Afectó parcialmente la trazabilidad de tareas durante tres días.
3 | Inconsistencias en el modelo de base de datos | Se detectaron relaciones incorrectas entre las entidades Usuario, Proyecto y Documento al crear el diagrama inicial. | Alta | Darío Coñuenao | Gary Hernández | Revisar y corregir el diccionario de datos y el diagrama entidad-relación antes de validarlo con el docente. | Cerrado | 2025-09-16 | 2025-09-18 | Retrasó la validación de la base de datos y la integración con la arquitectura del sistema.
4 | Dudas en el formato de las plantillas iniciales | El equipo tuvo dudas sobre la estructura y el contenido de las plantillas (avance grupal, individual y portafolio de título). | Media | Camila Orozco | Todo el equipo | Revisar ejemplos de Duoc UC y acordar un formato estándar para incluirlos en DocuFlow. | Cerrado | 2025-09-18 | 2025-09-20 | No afectó plazos; permitió uniformar el diseño documental.
5 | Retraso en la validación del documento de alcance | El docente guía no estuvo disponible en la fecha planificada para revisar el documento de alcance y solución. | Baja | Camila Orozco | Camila Orozco | Reprogramar reunión de revisión y ajustar planificación interna. | Cerrado | 2025-09-19 | 2025-09-22 | Mínimo impacto; se ajustó la revisión al cierre del Sprint 1.