## Hoja 1
ID | Impedimento | Descripción | Prioridad | Reportado por | Responsable | Acción necesaria | Estado | Fecha de Registro | Fecha de Resolución | Impacto en el Sprint
1 | Problemas de autenticación | El sistema no reconocía credenciales al iniciar sesión. | Alta | Gary Hernández | Darío Coñuenao | Revisar controladores de autenticación y actualización del token. | Cerrado | 2025-09-27 | 2025-09-29 | Retraso de 1 día en pruebas del login.
2 | Error en conexión a la nube | Fallos de latencia con el repositorio remoto. | Media | Darío Coñuenao | Gary Hernández | Optimizar conexión y probar credenciales alternativas. | Cerrado | 2025-10-03 | 2025-10-06 | Retraso menor en pruebas de subida.