## Hoja 1
ID | Impedimento | Descripción | Prioridad | Reportado por | Responsable | Acción necesaria | Estado | Fecha de Registro | Fecha de Resolución | Impacto en el Sprint
1 | Error de Conexión a la BBDD | Al integrar el Backend con la Base de Datos, el servicio de conexión arrojó un error persistente debido a un problema de configuración del pool de conexiones, bloqueando las historias H1, H2 y H3. | Crítica | Gary Hernández | Gary Hernández / Darío Coñuenao | Revisar el driver y las credenciales. Se implementó un timeout y se reconfiguró el servicio. | Cerrado | 45943 | 45946 | Retraso de 3 días en la implementación, recuperados con esfuerzo extra.